## Slide 1: PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO (PADA 2023)
AGENCIA ESPACIAL MEXICANA

## Slide 2: Marco de referencia
En octubre del año 2018, se presentó ante el Archivo General de la Nación la validación del Cuadro de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental de la Agencia Espacial Mexicana cuyo resultado no fue favorable para el organismo, por consiguiente, no se autorizó su validación.
Por lo anterior y con el objetivo de lograr la validación del Catálogo de Disposición Documental, es importante llevar a cabo un análisis para su modificación y actualización de las fichas técnicas de valoración documental, con la contribución de los responsables de los archivos de trámite, las áreas generadoras de la información y el Grupo Interdisciplinario, para realizar la alineación de las series documentales que conforman el CGCA y el CADIDO
Por otro lado, es importante desarrollar y operar un Sistema Automatizado de Archivos de la AEM, que permita cumplir con los requisitos para la administración archivística en lo que corresponde al registro de los expedientes activos en los archivos de trámite e incorporar las transferencias primarias y secundarias para cubrir el ciclo de la documentación, es decir desde la producción del documento hasta la conservación precautoria en el archivo de concentración.
(BORRAR)

## Slide 3: 2. Justificación
Con fundamento en lo establecido por la Ley General de Archivos, artículo 23. Los sujetos obligados que cuenten con un sistema institucional de archivos deberán elaborar un programa anual y publicarlo en su portal electrónico en los primeros treinta días naturales del ejercicio fiscal correspondiente.
De modo que la Coordinación de Archivos se encuentra trabajando en conjunto con el sistema Institucional de Archivos (SIA) de la Agencia Espacial Mexicana , en el desarrollo e implementación de los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos con el fin de que las personas servidoras públicas utilicen las herramientas para la correcta gestión y organización de Archivos; del mismo modo adquirir conocimientos que apoyen el desarrollo archivístico y llevar a cabo las buenas prácticas en los Archivos de Tramite y Concentración, con la finalidad de asegurar la disponibilidad, integridad y fiabilidad de los documentos de archivo.
(BORRAR)

## Slide 4: Objetivo General
Establecer mecanismos para la organización y automatización del archivo de este organismo , de manera que la organización y consulta de los documentos sea más rápida y eficiente; de igual forma regular el orden y funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos (SIA) de la Agencia Espacial Mexicana a fin de que éstos se actualicen y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa a sus indicadores de gestión y al ejercicio de sus actividades , así como documentos que por su contenido sea de interés público;
(BORRAR)

## Slide 5: Objetivos Específicos
Actualizar el Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental, para su validación , realizando ajustes en las series documentales .
Implementar los instrumentos de Control y Consulta Archivísticos para mantener la organización y localización expedita de los documentos de archivo.
Promover la valoración documental en los archivos de Trámite y Concentración, para que se resguarde la documentación el tiempo establecido y cumplir las vigencias documentales establecidas por el grupo Interdisciplinario de la Agencia Especial Mexicana
Asegurar la conservación preservación y difusión de los documentos con valores evidénciales, testimoniales e informativos cuyo propósito es integrar una Unidad Documental Histórica
(BORRAR)

## Slide 6: 4. Planeación
Para el alcance de los objetivos es de suma importancia realizar las siguientes actividades
-Grupo Interdisciplinario
Actualizar los instrumentos de control y consulta archivísticos
Aplicar metodologías para que los responsables del archivo de trámite regulen los procedimientos de identificación , valoración, regulación y control en las unidades
-Operativa
Conformar de manera correcta los expedientes de archivo como foliar y poner etiquetas
Realizar el expurgo, y la limpieza de los expedientes de archivo correspondientes a la sección y serie.
Aplicar los procedimientos conforme a la normatividad para la realización de las transferencias primarias y secundarias
(BORRAR)

## Slide 7
El archivo no cuenta con la validación del Cuadro General de Clasificación archivística y el Catálogo de Disposición Documental
El organismo no implementa los Instrumentos de control y Consulta, como inventarios o guía simple de archivos para la localización de los documentos.
Los documentos de archivo no están organizados ni clasificados
4.1. Requisitos
(BORRAR)

## Slide 8: 4.2 Alcance
Este programa deberá emplearse a las unidades Administrativas, considerando las necesidades que existen en cada una de ellas; de igual forma esto mejorara las bases que aseguren la correcta implementación de la gestión documental y las buenas prácticas archivísticas en el Sistema Institucional de Archivos (SIA) de la Agencia Espacial Mexicana.

## Slide 9: 4.3 Entregables
Normativa
-Grupo Interdisciplinario
Nombramientos oficiales de los responsables del Archivo de Trámite y Concentración
Regulación e implementación del sistema Institucional de Archivos (SIA)
Inscripción al Sistema Nacional de Archivos
Operativa
-Archivo de Trámite
Inventario General por Expedientes
Inventarios de transferencia primaria
Eliminación de los documentos de comprobación Administrativa Inmediata
-Archivo de Concentración
• Tablero de control de Archivo de Concentración
• Calendario de transferencias primarias
• Bitácora de Transferencias Primarias
• Calendario de Caducidades
• Inventarios de baja
Inventario de Transferencia secundaria

## Slide 10: 4.4 Actividades
Archivo de Trámite
Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba.
Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios documentales.
Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter.
Colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control archivístico previstos en la y sus disposiciones reglamentarias.
Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos.
Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, además de las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables
Archivo de Concentración
Asegurar y describir el fondo bajo su resguardo, así como la consulta de expedientes
Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o áreas administrativas productoras.
Conservarlos expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición documental
Promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables

## Slide 11: 4.5 recursos
Para alanzar el logro de los objetivos, se debe contar con los recursos necesarios que complementen los procedimientos para alcanzar el resultado esperado, por tanto, se hace necesaria la entrega de una adecuada cantidad de insumos, recurso humano y suministros
(BORRAR)

## Slide 12: 4.5.1 Recursos Humanos
Actividad | Personal Asignado | Horario
Actualizar el CGCA Y CADIDO | 2 personas servidoras publicas | 9:00 am a 18:00 pm
1.1 Aplicación de una capacitación acerca del uso e implementación de los Instrumentos de control y consulta Archivísticos | 3 personas servidoras públicas | 9:00 am a 18:00 pm
2. Organizar la documentación administrativa, poner la correcta identificación con la guarda exterior del expediente e identificación de la caja. | Responsables de los archivos de Trámite | 9:00 am a 18:00 pm
3. Asegurar la transferencia periódica al archivo de concentración. | 2 personas servidoras publicas | 9:00 am a 18:00 pm
4. Valoración de los documentos Transferencia secundaria Baja Documental | Grupo Interdisciplinario | 9:00 am a 18:00 pm
5. Difundir los conceptos y procedimientos archivísticos básicos entre el personal de la Agencia Espacial Mexicana | 2 personas servidoras públicas | 9:00 am a 18:00 pm

## Slide 13: 4.5.2 Recursos Materiales
(BORRAR)
Material | Precio
Equipo de Computo | La agencia cuenta con ello
Impresoras | La agencia cuenta con ello
Cajas de Archivo AG 12 | En evaluación y cotización
Material de papelería Hojas Folders Hilo de algodón | En evaluación y cotización
La agencia cuenta con algunos recursos materiales para la administración de Archivos